## History
Revision History
Version | Contents | Modify Date | Confirm Date | Author
0.1 | 초안 작성 | 2013.10.25 |  | 노경래,김현찬

## 개발 계획서
Tagazine 개발 계획서
2013.10.25
프로젝트 구조 구현
Main Layout
Slide Menu 동작
검색, 사진 버튼 layout
Style feed 화면, Magazine 화면단 구성
메뉴화면 구성(Login, recommend, style look, Brand)
로그인 화면
페이스북 연동을 통한 로그인
엑세스 권한 요청 팝업창 & 이름, 이메일 주소확인
이메일 화면(2차 ver)
업로드 화면
사진 불러오기 (메인화면 오른쪽상단 카메라버튼)
Tag 기능 구현(LongClick)
Tag 이미지 선택 화면
Tag 정보 입력 화면 (4가지, Brand는 자동완성 보여줌)
지도 검색 (for 구매장소)
스타일 분류 화면(5종)
날짜 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-08
메인 Style Feed 화면
item 화면 (이미지, 조회수, Like)
최상단 보기 버튼 구현
item 상세 화면
item 상세 화면 동작 (Page Slide)
Tag 정보 확인 동작 (Tag, 하단 버튼을 통한 정보보기)
메인 Magazine 화면
magazine 월별 화면
magazine 상세 화면 (Like수를 반영한 30p 정도의 매거진화 및 상세정보 표시)
스타일별 보기
내 정보 화면
내 사진 업로드 기능 (사진올리기 버튼)
내가 올린 자료 & 라이크한 사진 분류 View
기타
검색&정렬 보기
Magazine 다운로드(PDF파일저장)
댓글 기능 구현(2차 ver)
날짜 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-18 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 2013-11-21 | 2013-11-22
Note on B5: 왼쪽 최상단 버튼을 통한 메뉴리스트와 메인화면 보이기
Note on B16: 카메라와 갤러리 버튼을 나눠서 업로드 할 사진 정하기
Note on B17: 롱클릭을 통해 원하는 태그 위치 지정
Note on B18: 지정된 포인트에 태그될 이미지 선택
Note on B19: 정보 입력창: Brand, Title, price, place 로 구성
Note on B20: 구매장소는 직접 지도에서 위치 지정 가능
Note on B21: 스타일 분류를 위한 카테고리 선택
Note on B25: 그리드뷰를 통한 이미지 전개
Note on B27: 아이템클릭시 상세정보창(view수, like수 확인)
Note on B28: swipe 을통한 전/후 item 보기
Note on B29: 태그버튼 클릭시 상세정보창 팝업
Note on B32: 월별 magazine 그리드뷰 전개
Note on B33: 보기 버튼 클릭시 월별 상위 30개의 이미지 viewpager를 통해 보여짐
Note on B34: 전체 30개중 스타일별로 카테고리화
Note on B38: My style과 Like Style로 분류해서 아래에 리스트